УТВЕРЖДЕНА

постановлением

муниципального района

от 13.09.2010  №  570

Муниципальная программа по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности Бардымского района

на 2010-2015 годы

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Бардымского района на 2010-2015 годы (Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Муниципальной программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Постановление главы Бардымского муниципального района от 08.07.2010 №437 «О разработке и реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Бардымского района на 2010-2015 годы» |
| Разработчик Муниципальной программы | Администрация Бардымского муниципального района |
| Сроки реализации Муниципальной программы | Первый этап – 2010 - 2011 годы – завершение формирования механизма управления работами по энергосбережению, выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий. Второй этап – 2012-2015 годы – реализация мероприятий, обеспечивающих получение наибольшего экономического эффекта, проведение энергоаудита, мониторинг и оценка выполнения программных мероприятий, оценка результатов реализации Программы, корректировка программы. |
| Цель Муниципальной программы | Активизация в Бардымском районе практических действий по реализации основных требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 15 процентов; создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития; сокращение финансовых затрат на энергоснабжение жилищно-коммунальной и бюджетной сферы. |
| Важнейшие целевые показатели Муниципальной программы | 1. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов 2010-2015 годах на 15% по отношению к 2009 году. 2. Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых ресурсов 105 многоквартирных домов. 3. Проведение энергетического обследования учреждений бюджетной сферы. |
| Исполнители Программы | Организации жилищно-коммунального комплекса, бюджетные учреждения, администрация Бардымского муниципального района. |
| Перечень основных мероприятий Муниципальной программы | 1. Энергосбережение в бюджетной сфере. 2. Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений с разработкой энергетических паспортов зданий. 3. Энергосбережение в системе водоснабжения МУП ЖКХ «Бардымское». 2011 год - проект "Водосчетчик". 4. Энергосбережение в системе теплоснабжения МУП «Теплоэнерго». 5. Энергосбережение в жилищном фонде. 2012 год - проект "Двухтарифный электросчетчик"; 2013 год - проект "Энергоэффективное освещение"; 2014 год - проект "Теплое окно"; 2015 год - проект "Теплый дом". |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | Средства федерального бюджета (Фонд содействия реформированию ЖКХ) 2010 год- 46 473 164 руб. Средства бюджета Бардымского муниципального района (подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета района на соответствующий год), средства хозяйствующих субъектов (включают средства, заложенные в тариф, собственные средства, средства собственников помещений в МКД) 2011 год - 5 740 000 руб. 2012 год - 9 125 000 руб. 2013 год - 13 785 000 руб. 2014 год - 13 415 000 руб. 2015 год - 9 715 000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий Муниципальной программы | Создание системы управления мероприятиями по энергосбережению, содействующими переход на энергосберегающий путь развития; прекращение безучетного потребления тепловой энергии организациями, финансируемыми из бюджета района; снижение финансовых затрат за потребленные энергоресурсы. |
| Контроль и координация за исполнением Муниципальной программы | Администрация Бардымского муниципального района |

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципальная программа энергосбережения Бардымского района направлена на активизацию практических действий по энергосбережению, способных обеспечить к 2015 году снижение энергоемкости Бардымского района не менее чем на 15 процентов по отношению к уровню 2009 года.

Реализация политики энергосбережения, основана на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий, приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием.

Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, рост цен на газ, приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Все эти негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

Для бюджетов всех уровней и населения территории задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40% бюджета на оплату за ЖКУ (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование затрат | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета района за потребление ТЭР бюджетными учреждениями (тыс. руб.) | 11 201,9 | 13 554,6 | 15 088,4 | 17846,5 |

Из приведенной таблицы наблюдается ежегодное увеличение расходов бюджета района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений в среднем на 15 %.

Центральная водогрейная котельная с. Барда, котельная поселка Финский,  канализационно-очистные сооружения эксплуатируются с 1987 года. Большая часть оборудования выработала установленный ресурс   и требует замены. Износ тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения составляет около 40%.

Водоснабжение села Барда осуществляет МУП ЖКХ «Бардымское». Производственный цикл по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения делится на следующие стадии:

подъем  воды с артезианских скважин;

транспортировка воды по системе трубопроводов к потребителям;

транспортировка (перекачка) канализации;

сбыт услуг по водоснабжению и водоотведению.

Для осуществления подъема воды имеется 5 подземных источников забора воды (Артезианские скважины). Для очистки воды  два резервуара чистой воды – по 1000 куб.м. каждый.

Транспортировка чистой воды осуществляется самотеком из резервуаров.

Транспортировка сточной жидкости заключается в приеме стоков от потребителя и перекачивание по напорным канализационным коллекторам с канализационной насосной станции на очистные сооружения канализации с. Барда. Для транспортировки имеется 1 канализационная насосная станция и напорные коллекторы.

Утилизация сточной жидкости осуществляется очистными сооружениями канализации с биологической очисткой стоков.

МУП «Теплоэнерго» Бардымского сельского поселения Бардымского муниципального района оказывает услуги по обеспечению тепловой энергией и горячей водой  на основании заключенных договоров.

Количество потребителей тепловой энергии составляет- 88 ед., в том числе:

бюджетные – 37 ед.; хоз. расчетные – 51ед.

Потребность в теплоэнергии составляет 34,717 тыс. Гкал. в год.

Объем потребления топлива (природный газ) для нужд села в год составляет 3458,73 тыс.куб.м.

Температурный график теплоносителя, по которому осуществляется режим  работы тепловых сетей села от источника тепловой энергии МУП «Теплоэнерго»,

- 95 - 70ºС. Источник удален от основных потребителей тепловой энергии на 4 км. Суммарная протяженность трассы тепловой сети в 2-ух трубном исполнении составляет 8880 м магистральных сетей от ДУ 50 - ДУ 200.

Теплосеть центральной части с. Барда: магистральный трубопровод, материал – сталь, в подземном исполнении, протяженность – 6280 м. Площадь земельного участка Центральной котельной  6399 кв.м., производственное здание: инженерно-производственное здание  объемом 6533 куб.м.

Теплосети п. Финский: магистральный трубопровод, материал - сталь, в надземном исполнении, протяженность- 2600 м. Площадь земельного участка п. Финский 4076 кв.м., производственное здание: инженерно-производственное здание  объемом 1888 куб.м.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и  потреблении (таблица 2).

Таблица 2

| Вид ресурса | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло (Гкал.) | 1200 | 1317 | 1335 | 1375 |
| Вода (куб. м.) | 8165 | 11036 | 10 239 | 10 245 |

Значительные расходы несет бюджет Бардымского муниципального района на обеспечение функционирования сетей наружного освещения и содержание бюджетных учреждений. Указанные сферы потребляют большое количество электроэнергии, сократить которое необходимо путем реконструкции и модернизации несовершенного и изношенного энергетического оборудования, проведения энергетических обследований.

Обеспечение электроэнергией потребителей района осуществляется ОАО «Пермская энергосбытовая компания».

Потребителями электроэнергии являются предприятия, организации, учреждения  бюджетной сферы и население.

Целевые показатели бюджетной сферы Бардымского района приведены в таблице 3 (за 2007-2009 годы).

Таблица 3. Целевые показатели бюджетной сферы Бардымского района

1. Электроосвещение  по  сельским поселениям (тыс. кВт)

| № | Наименование организации | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административные здания сельских поселений | 75,8 | 82,39 | 102,8 |
| 2 | Сельские дома культуры | 353 | 347,2 | 373,7 |
| 3 | Библиотеки | 22,1 | 20,9 | 21,5 |
| 4 | здания пожарного депо | 4,9 | 15,7 | 16,2 |
| 5 | Здания администрации муниципального района | 140 | 200,4 | 198,5 |
| 6 | Здание ЦБС | 19,4 | 17,5 | 18,0 |
| 7 | Здание ДШИ | 37 | 31,6 | 35,2 |
| 8 | ОВД | 59,6 | 73,2 | 71,2 |
| 9 | МТРВ «Притулвье» | 19,6 | 15 | 17 |
| 10 | ЦРБ | 312 | 364 | 330 |
| 11 | СВА | 32,9 | 20,9 | 19,3 |
| 12 | ФАПы | 9,2 | 8,6 | 16,3 |
|  | ИТОГО: | 1085,4 | 1196,8 | 1216,1 |

# 2.Электроосвещение по школам (тыс. кВт)

| № | Наименование организации | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Бардымская гимназия» | 115,2 | 123,8 | 101 |
| 2 | Дошкольные учреждения | 298 | 278,63 | 283,97 |
| 3 | Школы | 1278,4 | 1373,68 | 1356,68 |
| 4 | Коррекционная школа | 78 | 51,3 | 67,1 |
| 5 | ДДТ | 3,5 | 3 | 4,8 |
| 6 | ДЮСШ | 1,1 | 2,5 | 1,3 |
| 7 | СЮТ | 55 | 62,97 | 70,7 |
| 8 | РУО | 35 | 35 | 32,0 |
|  | ИТОГО: | 1864,2 | 1931 | 1918 |

# 3.Электроотопление (тыс. кВт)

| № | Наименование организации | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЮТ | 50 | 42,0 | 43,5 |
| 2 | Аклушинский ФАП | 14 | 11 | 14 |
| 3 | Тюндюковская СВА | 18 | 8 | 24 |
| 4 | Константин. ФАП | - | 2 | - |
| 5 | Печменская СОШ | 185 | 185,32 | 187 |
| 6 | Печменское с/п | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | ИТОГО: | 270 | 251 | 281 |

# 4.   Уголь,  тонн

| № | Наименование организации | 2007 г | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельские дома культуры | 376 | 386 | 403 |
| 3 | Административные здания сельских поселений | 134 | 75 | 25 |
| 3 | ФАПы | 35 | 50 | 45 |
| 4 | Елпачихинское ДОУ | 86 | 57 | 58 |
| 5 | СВА | 25 | 25 | 35 |
| 6 | Школы | 1033 | 913 | 1073 |
|  | ИТОГО | 1689 | 1506 | 1679 |

5.  Дрова по сельским поселениям,   куб.м

| № | Наименование организации | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельские дома культуры | 3141 | 3240 | 3152 |
| 2 | Здания пожарного депо | 219 | 246,1 | 270 |
| 3 | Административные здания сельских поселений | 874 | 857 | 820 |
| 4 | Библиотеки | 298 | 290 | 292 |
| 5 | СВА | 114 | 121 | 205 |
| 6 | ФАПы | 419 | 372 | 512 |
|  | ИТОГО | 5065 | 5126,1 | 5251 |

# 6.  Дрова по школам , куб.м.

| № | Учреждения | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школы | 4391 | 5211,6 | 3545 |
| 2 | ДОУ | 349 | 257 | 60 |
| 3 | Коррекционная школа | 100 | 73 | 75 |
|  | ИТОГО: | 4840 | 5542 | 3680 |

7.   Газ , тыс.куб.м.

| № | Учреждения | 2007 г | 2008 г | 2009 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административные здания сельских поселений | 48 | 43,7 | 72,6 |
| 2 | Сельские дома культуры | 171,70 | 178 | 185,92 |
| 3 | ФАПы | 8 | 7 | 6 |
| 4 | ДШИ | 40 | 41 | 42,2 |
| 5 | Школы | 318 | 518,415 | 502,8 |
| 6 | РУО (админ.здание.) | 14 | 11,336 | 13,2 |
|  | ИТОГО | 606 | 799,7 | 823,2 |

Расчеты показывают, что суммарное потребление по всем видам энергии, растет, т.е. в ближайшие 5 - 7 лет повышение потребления энергии составит 10 - 15 процентов от объема потребления ТЭР в 2007-2009 гг.

Реализация мероприятий программы, направленных на нормирование энергопотребления, проведения энергоаудита, мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие позволят снизить потребление топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Основными целями данной Муниципальной программы являются:

активизация в Бардымском районе практических действий и расширение набора инструментов политики энергосбережения, способных обеспечить к 2015 году снижение энергоемкости Бардымского района не менее чем на 15 процентов по отношению к уровню 2009 года;

снижение теплопотребления строящихся и эксплуатируемых зданий за счет повышения термического сопротивления ограждающих конструкций, применения стеклопакетов, приведение показателей воздухообмена в соответствие со строительными нормами;

снижение удельного потребления энергии;

снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;

формирование сознания и энергосберегающего поведения населения.

Для достижения поставленных целей предусмотрен комплексный подход к решению следующих наиболее важных задач во всех основных сферах деятельности района:

повышение теплозащиты зданий, трубопроводов тепловых сетей;

модернизация систем освещения;

модернизация систем теплоснабжения с применением эффективных теплоизоляционных материалов и конструкций;

оснащение приборами учета всех потребителей энергоресурсов;

обучение и подготовка персонала.

Формирование мероприятий и расчет целевых показателей муниципальной программы базируются на прогнозе социально-экономического развития Бардымского района на 2010 - 2015 годы (Решение Земского Собрания Бардымского муниципального района от 25.11.2007 № 439 "О комплексной программе «Основные направления социально-экономического развития Бардымского муниципального района Пермского края на 2008 - 2010 годы и стратегии до 2015 года").

Цели Программы будут достигаться путем внедрения эффективных технологий транспортировки и потребления энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрения систем учета.

Целевые макроэкономические показатели повышения энергоэффективности экономики Бардымского района на период до 2015 года приведены в таблице 4.

Один из разработанных вариантов целевых показателей ориентирован на консервативный сценарий прогноза социально-экономического развития. Второй вариант - ориентирован на оптимистический сценарий прогноза.

| Показатели | Единица измерения | Отчет | Прогноз, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  |  | Вариант |  | Вариант |  | Вариант |  | Вариант |  | Вариант |  | Вариант |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Энергоемкость | у.т./тыс.руб. | 18,5 | 17,95 | 17,58 | 17,41 | 16,70 | 16,89 | 15,87 | 16,38 | 15,08 | 15,89 | 14,63 | 15,41 | 13,90 |
| Электроемкость | тыс.квт/тыс.руб. | 3,85 | 3,73 | 3,66 | 3,62 | 3,48 | 3,51 | 3,31 | 3,40 | 3,14 | 3,30 | 2,95 | 3,20 | 2,80 |
| Теплоемкость | Гкал/тыс.руб. | 3,74 | 3,63 | 3,55 | 3,52 | 3,37 | 3,49 | 3,20 | 3,39 | 3,04 | 3,29 | 2,89 | 3,19 | 2,75 |
| Теплоемкость | ктонн/тыс.руб. | 3,77 | 3,66 | 3,58 | 3,55 | 3,40 | 3,44 | 3,23 | 3,34 | 3,07 | 3,24 | 2,92 | 3,14 | 2,77 |
| Теплоемкость | Ккуб.м/тыс.руб. | 4,33 | 4,20 | 4,11 | 4,07 | 3,90 | 3,95 | 3,71 | 3,83 | 3,52 | 3,72 | 3,34 | 3,61 | 3,17 |
| Газоемкость | тыс.м3/тыс.руб. | 2,81 | 2,73 | 2,67 | 2,65 | 2,54 | 2,57 | 2,41 | 2,49 | 2,29 | 2,42 | 2,18 | 2,35 | 2,07 |

Таблица 4. Прогнозные макроэкономические показатели повышения энергетической эффективности и энергосбережения Бардымского района до 2015 года

Раздел 4. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»;

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Постановление главы Бардымского муниципального района «О разработке и реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Бардымского района на 2010-2015 годы» от 08.07.2010 № 437.

Раздел 5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Основные мероприятия, включенные в  Муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности (таблица 4):

1. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и бюджетной сфере:

а) энергетический аудит.

Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда должна сыграть энергетическая паспортизация. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» впервые в российской практике предусмотрел обязательную энергопаспортизацию учреждений бюджетной сферы.

С утверждением, вышеуказанного Федерального закона, требования к обеспечению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений стали более жесткими. Не допускается ввод в эксплуатацию построенных, реконструируемых, прошедших капитальный ремонт зданий, не соответствующих требованиям энергетической эффективности и оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов. Класс энергетической эффективности вводимого в эксплуатацию многоквартирного жилого дома должен быть указан в заключении органа государственного строительного надзора. Застройщики обязаны разместить на фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома указатель класса его энергетической эффективности, а собственники помещений обязаны обеспечить надлежащее состояние указателя класса энергетической эффективности и при изменении класса энергетической эффективности обеспечить замену указателя. В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома.

Согласно ФЗ (ст. 12 п. 4) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий. Но при этом они должны понимать, что, повышая энергоэффективность своего жилого фонда они:

снижают свои затраты на оплату за потребляемые энергоресурсы;

увеличивают рыночную стоимость квартир.

Таким образом, энергетический паспорт как один из показателей качества здания должен стать доступен как для потребителей, так и покупателей жилья. Указатель класса энергетической эффективности здания также позволит потенциальному покупателю ориентироваться на рынке жилья (потребитель имеет право знать, какие предстоят ему затраты при эксплуатации приобретенной  недвижимости в том или ином доме).

При функционировании любого жилого дома, а в особенности многоквартирного, большое значение имеет эффективность работы его энергетических систем что, несомненно, оказывает большое влияние на качество и надежность предоставления коммунальных услуг жильцам многоквартирных домов.

На сегодняшний день существует солидная законодательная база проведения энергоаудита, представленная федеральными нормами, правилами и территориальными нормативами:

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 25.03.2003г. № 115;

Указ Президента РФ от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий», 01.07.2001;

СНИП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», 01.10.2003.

Энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов на здания бюджетной сферы Бардымского муниципального района проводилось ООО «Ратибор-Энергия» в 2003 году. В ходе проведения работ было обследовано 88 зданий. Срок действия энергетического паспорта – 5 лет. В связи с этим, требуется провести повторное составление энергетических паспортов эксплуатируемых зданий.

б) проведение капитальных ремонтов и реконструкций жилого фонда с целью повышения его энергоэффективности.

В части капитального ремонта жилищного фонда целевой установкой является также снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30 процентов.

Кроме того, существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и иное).

На сегодняшний день на территории села Барда 105 многоквартирных домов (МКД) общей площадью 50 600 кв. м.

В ходе реализации  Федерального Закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  в 2009 году было  капитально отремонтировано 30 469 кв. м общей площади жилья - это составляет 32 дома с количеством жителей 2 321 человек.

По видам работ:

ремонт кровли-7 508 кв. м (9 109 965 руб.);

утепление и ремонт фасада- 4 653 кв. м (20 159 113 руб.);

и в 16 домах ремонт внутридомовых инженерных систем (21 788 094 р.)

Всего на общую сумму -51 057 174 руб.

В 2010 году была сдана 2 Заявка. Будет капитально отремонтировано 34 288,79 кв.м. общей площади жилья - это составляет 24 дома с количеством жителей 1 229 человек.

По видам работ:

ремонт кровли - 6 002.0 кв. м (10 972 902 руб.);

утепление и ремонт фасада - 5 009.45 кв. м (15 118 228 руб.);

и в 13 домах ремонт внутридомовых инженерных систем (19 283 560 р.)

Общая сумма заявки составляет - 46 473 164 руб.

Уменьшение энергетических затрат жилых домов за счет улучшения энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем приводит к целому ряду явных преимуществ в первую очередь для самих жильцов этих домов, а также управляющих организаций, а именно:

снижение затрат жильцов на оплату энергетических ресурсов и воды (отопления, ГВС, электроэнергии, холодной воды, в некоторых случаях газа);

повышению качества и надежности снабжения жилого дома энергетическими ресурсами и холодной водой и, как следствие, улучшению условий проживания жильцов в доме;

повышению имиджа и конкурентоспособности управляющей таким домом организации.

в) модернизация систем теплоснабжения и теплопотребления с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На сегодняшний день газифицированы  следующие населенные пункты: с. Бичурино, с. Сараши, д. Усть-Ашап, с. 1-Краснояр, объекты соцкультбыта с. Елпачиха, м-н «Западный-2», «Западный-3» с. Барда, 11 котельных переведены  на газ,  газифицировано

Также в текущем году Бардымский район участвует  в реализации ПРП  «Приведение в нормативное состояние объектов соцкультбыта».

г)  мероприятия, направленные на нормирование энергопотребления.

Оснащение приборами учета объектов жилищно-коммунальной сферы и муниципальных учреждений бюджетной сферы.

Неоднократное увеличение стоимости тепловой и электрической энергии объективно вынуждает потребителей принимать меры для максимальной их экономии. Поэтому существенно снизить необоснованные выплаты за энергоресурсы можно путем проведения ряда мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности объекта.

С этой целью в первую очередь:

проводят установку систем учета и контроля;

предусматривается разрешение проблемы специализированного технического и метрологического обслуживания приборов учета и систем автоматического регулирования энергоресурсов в бюджетных учреждениях.

Узлы коммерческого учета предназначены для учета теплоносителя и осуществляют контроль потребления теплоносителя в условиях круглосуточной эксплуатации. Установка узла позволяет учитывать фактическое потребление энергоресурсов на объекте и не несет регулирующих функций.

На 01.01.2010 года 60% многоквартирных домов Бардымского района обеспечены коллективными (общедомовыми) приборами учета.

В 2010 году в рамках реализации Федерального Закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»   планируется установить 3 прибора учета тепловой энергии, 2 прибора учета ГВС, 4 прибора учета ХВС на общую сумму 155 000 рублей.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета позволит оценить фактическое потребление энергоресурсов, а затем и возможность управлять их потреблением и энергосбережением, производить оплату населением фактически потребленных объемов коммунальных ресурсов на основании показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, снизить непроизводительные потери коммунальных ресурсов на участке сетей ресурсоснабжающих организаций до места установки коллективных (общедомовых) приборов учета и получить социально-экономический эффект, а именно:

сократить расходы собственников помещений по оплате коммунальных услуг;

экономить топливно-энергетические ресурсы и комфортное проживание граждан в многоквартирных домах.

До конца 2015 года планируется 100 % обеспечение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета.

2.  Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере.

в) мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие.

Одним из первых, запланированных на 2011 год мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере является замена ламп накаливания (ЛН) на энергосберегающие на общую сумму 270 726 рублей.

Согласно расчетам специалистов при замене ламп на энергосберегающие общее потребление электроэнергии снижается в 4-5 раз (таблица 5).

Таблица 5. Сравнение и оценка эффективности применения энергосберегающих ламп внутреннего освещения.

| 1. Технические данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | ед. изм. | ЛН | Лампы энергосберегающие |
| 1 | Потребляемая мощность | Вт | 100 | 20 |
| 2 | Средний срок эксплуатации | час. | 700 | 7000 |
| 3 | Заводская гарантия |  |  | есть |
| 4 | Потребление электроэнергии |  |  | 3-5 раз ниже |
| 5 | Утилизация |  | нет | да |

Сравнение и оценка эффективности применения энергосберегающих ламп наружного освещения.

| 1. Технические данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | ед. изм. | ЛН | Лампы энергосберегающие |
| 1 | Потребляемая мощность | Вт | 250 | 150 |
| 2 | Средний срок эксплуатации | час. | 700 | 7000 |
| 3 | Заводская гарантия |  |  | есть |
| 4 | Потребление электроэнергии |  |  | 15-16 раз ниже |
| 5 | Утилизация |  | нет | да |

Также в 1 квартале 2011 года планируется начало проведения энергетического аудита в общеобразовательных учреждениях и детских садах.

3. Повышение энергоэффективности на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

а) Мероприятия, направленные на повышение надежности системы теплоснабжения и на снижение фактического объема потерь тепловой энергии при ее транспортировке.

В целях повышения надежности системы теплоснабжения МУП «Теплоэнерго» разработаны на 2010-2015 годы следующие мероприятия:

ремонт тепловых камер, ремонт КИП и А системы автоматики в котельной п. Финский, замена участков труб теплоснабжения 4150 м, замена задвижек, ремонт и замена оборудования котельной, экспертиза промышленной безопасности котлов, трубопроводов пара и горячей воды, дымовой трубы, а также на 2015 год запланировано строительство новой блочной котельной п. Финский.

б) мероприятия, направленные на повышение надежности системы водоснабжения, разработанные МУП ЖКХ «Бардымское» на 2010-2015 годы:

капитальный ремонт водопроводных сетей в стальном исполнении микрорайонов Центральный, Западный, Западный-2;

капитальный ремонт водопроводных сетей в чугунном исполнении микрорайонов Центральный, Южный;

капитальный ремонт сетей водопровода 1,7 км.

4. Повышение энергоэффективности в агропромышленном секторе.

Опережающий рост цен на топливно-энергетические ресурсы серьезно осложняет финансовое и экономическое положение сельскохозяйственного производства. Поэтому мероприятия Муниципальной программы в части повышения энергоэффективности в агропромышленном комплексе направлены, прежде всего, на внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, оснащение приборами учета топливно-энергетических ресурсов.

В сельском хозяйстве целесообразно обеспечить организационный период формирования процесса энергосбережения, включая разработку нормативных документов и требований по параметрам энергоэффективности, обучение персонала, организацию учета и мониторинга потребления энергоресурсов, энергоаудита и паспортизацию.

5. Мероприятия по пропаганде энергосбережения среди населения через средства массовой информации (газеты, радио, телевидение), организацию совещаний, семинаров.

А также иные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отнесенных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Таблица 6. Система программных  мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Сроки исполнения, год |  |  |  |  | Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | Ожидаемый экономический эффект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010-2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Целевые показатели в области энергосбережения в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований | Объект |  | 2 | 2 | 2 | 3 | местный бюджет |  |  |  | Определение потребности в тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие по наружному освещению | тыс.руб. | 270 |  |  |  |  | местный бюджет | 270 |  |  | Снижение энергопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка приборов учета | Шт. | 3 |  |  |  |  | Федеральный бюджет, местный бюджет, средства собственников помещений |  |  | Учет потребления ТЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования в МКД | Шт. | 10 | 10 | 10 |  |  | Средства ТСЖ и УК |  |  | Снижение энергопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем по ул. Фрунзе, 24 Ленина, 47 Ленина, 55 Ленина, 57 Ленина, 60 Ленина, 67 Ленина, 78 Ленина, 80 Советская, 5 Советская, 7 М. Горького, 44 Газовиков,13 Газовиков, 14 | Тыс. руб. | 19 283,5 |  |  |  |  | Федеральный бюджет, местный бюджет, средства собственников помещений | 19283,5 |  | 10% снижение теплопотерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт крыши МКД по ул. Ленина, 33а Ленина, 47 Ленина, 49 Ленина, 60 Ленина, 78 Газовиков, 13 Газовиков, 14 Подстанция, 1 Подстанция, 5 Фрунзе, 25 а Космонавтов, 9 Космонавтов, 24 | Тыс. руб. | 6002,0 |  |  |  |  | Федеральный бюджет, местный бюджет, средства собственников помещений | 6 002,0 |  | Снижение потребления тепла от 15-30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Утепление и ремонт фасада МКД по ул. Фрунзе, 7 Фрунзе, 8 Фрунзе, 12 а Фрунзе, 19 а Фрунзе, 23 Ленина, 47 Ленина, 49 Ленина, 60 Ленина, 78 Подстанция, 1 Фрунзе, 25 а Космонавтов, 9 Космонавтов, 24 | Тыс. руб. | 15 118,2 |  |  |  |  | Федеральный, местный бюджет, средства собственников помещений | 15 118,2 |  | 10% снижение теплопотерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт подвальных помещений по ул. Фрунзе, 7 Фрунзе, 12 а Фрунзе, 19 а Фрунзе, 23 Ленина, 47 Ленина, 49 Ленина, 60 Ленина, 78 Газовиков, 13 Газовиков, 14 Подстанция, 1 | Тыс. руб. | 1 098,4 |  |  |  |  | Федеральный, местный бюджет, средства собственников помещений | 1 098,4 |  | 10% снижение теплопотерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Целевые показатели энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт водопроводных сетей в стальном исполнении микрорайонов Центральный, Западный, Западный-2; | тыс. руб. | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | Федеральный, краевой, местный бюджет. |  | 27 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в чугунном исполнении микрорайонов Центральный, Южный; | тыс. руб. |  | 3 125 | 3 125 | 3 125 | 3 125 | Федеральный, краевой, местный бюджет |  | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт сетей водопровода 1,7 км. | тыс. руб. |  |  | 3 400 |  |  | Федеральный, краевой, местный бюджет |  | 3 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Приобретение и установка котла на ГВС в летний режим 1 шт. | Тыс. руб. |  |  | 1 200 |  |  | тариф на услуги водоснабжения и водоотведения |  | 1 200 |  |  | Уменьшение расхода на выработку тепла |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Замена участков труб теплоснабжения | м |  |  |  | 4150 |  | За счет регулируемого тарифа: капитальный ремонт, амортизация |  |  |  |  | снижение потерь на 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Замена задвижек- 90 шт. | Тыс. руб. | 20 | 50 | 100 | 150 | 220 | За счет регулируемого тарифа: капитальный ремонт, амортизация |  | 540 |  |  | Улучшение качества теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Ремонт и замена оборудования котельной (запорно-регулирующей арматуры, насосов, эл. двигателей, горелок, вентиляторов, КИПиА) | Тыс. руб. | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | Бюджет Бардымского сельского поселения |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Экспертиза пром. безопасности котлов, трубопроводов пара и горячей воды, дымовой трубы. | Тыс. руб. |  | 150 |  |  | 200 | Бюджет Бардымского сельского поселения |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Ремонт тепловых камер | Тыс. руб. |  | 30 | 60 | 90 | 120 | Бюджет Бардымского сельского поселения |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Ремонт КИПиА системы автоматики в котельной п. Финский | Тыс. руб. | 70 | 70 |  |  |  | Бюджет Бардымского сельского поселения |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И МОНОТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Текущее управление, контроль и мониторинг реализации Муниципальной программы осуществляется комиссией, утвержденной постановлением главы от 08.07.2010 №437 «О разработке и реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Бардымского района на 2010-2015 годы».

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Результатами реализации Муниципальной программы будут являться:

1)  снижение нагрузки по оплате энергоносителей на муниципальный бюджет, финансы предприятий и организаций, доходы населения;

2) обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;

3) развитие кадрового потенциала и энергоменеджмента в сферах энергопроизводства и энергопотребления.

По прогнозным оценкам за весь период реализации Муниципальной программы обеспечит экономию энергоресурсов на 15 процентов  от общего у.т., потребление тепловой энергии капитально отремонтированных домов снизится на 30 процентов, снижение удельного энергопотребления всех основных видов работ (услуг).

Формирование целевых показателей повышения эффективности является завершающим этапом программного планирования. В Муниципальной программе целевые показатели отражают уровни энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые экономика Бардымского района должна достигнуть соответственно к 2010, 2015 годам (таблица 5).

Целевыми показателями, характеризующими уровень и динамику энергосбережения в бюджетной сфере и жилищном фонде, являются показатели снижения бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг, снижения удельного потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в жилищном фонде, уровень оснащения приборами учета энергоносителей, уровень снижения энергопотребления капитально отремонтированных жилых домов.

Таблица 7. Целевые показатели повышения энергетической эффективности и энергосбережения

| № строки | Показатели энергоэффективности | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2012 | 2015 | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Макроэкономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Энергоемкость | у.т./тыс.руб. | 18,5 | 17,95 | 15,41 | 13,10 |  |
| 2. | Отраслевые показатели. Бюджетная сфера и жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение уровня затрат на коммунальные услуги в бюджетной сфере к уровню 2009 года | процентов |  |  | на 10 процентов | на 15 процентов |  |
| 2.2. | Снижение потребления энергии бюджетными организациями | процентов | 100 | 95 | 90 | 85 |  |
| 2.3. | Снижение удельного потребления тепловой энергии на отопление в благоустроенном жилищном фонде | процентов | 100 | 95 | 90 | 85 |  |
| 2.3. | Снижение удельного потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в благоустроенном жилищном фонде | процентов | 100 | 95 | 90 | 85 |  |
| 2.4. | Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных средствами коллективного (общедомового) учета тепловой энергии | процентов |  | 60 | 80 | 100 |  |
| 2.5. | Доля квартир, оснащенных индивидуальными средствами учета горячего и холодного водоснабжения | процентов | 30 | 40 | 50 | 70 |  |
| 2.6. | Доля зданий районных бюджетных учреждений, оснащенных средствами учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | процентов | 50 | 70 | 80 | 100 |  |
| 2.7. | Доля капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов | процентов |  |  | 60 | 80 |  |
| 2.8. | Уровень снижения удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных жилых домах после капитального ремонта | процентов |  |  |  | 30 |  |
| 3. | Производство, транспортировка и распределение топлива, электроэнергии, воды и газа Бардымского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Электроемкость | тыс.квт/тыс.руб. | 3,85 | 3,73 | 3,20 | 2,72 |  |
| 3.2. | Теплоемкость | Гкал/тыс.руб. | 3,74 | 3,63 | 3,19 | 2,71 |  |
| 3.3. | Теплоемкость | Ккуб.м/тыс.руб. | 4,33 | 4,20 | 3,61 | 3,07 |  |
| 3.4. | Газоемкость | тыс.м3/тыс.руб. | 2,81 | 2,73 | 2,35 | 2,00 |  |

Раздел 8. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование Муниципальной программы энергосбережения осуществляется за счет следующих источников:

средства, включаемые в тарифы;

собственные средства организаций коммунального комплекса (прибыль, амортизация);

собственные средства Управляющей компании и ТСЖ;

средства бюджета Бардымского сельского поселения;

средства федерального бюджета.

Список используемых сокращений:

у.т. - условного топлива;

кВт.ч - киловатт на час;

т - тонна;

м2 - квадратный метр;

м3 - кубический метр;

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.