Уважаемый Алексей Анатольевич!

В ответ на Ваше письмо №СЭД-35-04-10-96 от 08.02.2011г направляем долгосрочную целевую Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района на период до 2015 годы», утвержденную Постановлением главы администрации Пермского муниципального района №1156 от 31.08.2010г.

Приложение на 28л. в 1 экз.

Глава администрации

муниципального района                                                                          И. В. Бедрий

Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района на период до 2015 годы»

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления администрации Пермского муниципального района от 17.06.2010г. № 808 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ Пермского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района на период до 2015 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Нива» и разместить на сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации В. П. Ваганова.

Глава администрации

муниципального района                                                                         И. В. Бедрий

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

муниципального района

от 31.08.2010 № 1156

## Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района на период до 2015 года»

## Паспорт Программы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района на период до 2015 года» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 1.1. Основание для разработки программы | Распоряжение администрации Пермского муниципального района от 24.06.2010 № 168-р «О разработке долгосрочной целевой программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |
| 1.2. Основные разработчики Программы | Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»; ООО «Уральский инновационный форум» |
| 1.3. Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района (далее –УЖКХ) |
| 1.4. Исполнители Программы | Управление образования, управление здравоохранения, управление по делам культуры, молодежи и спорта, аппарат администрации, муниципальные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств |
| 1.5. Цели и задачи целевой программы | Цель Программы - снижение расходов бюджета Пермского муниципального района на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Программы: Снижение потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района в расчете на 1 м² площади помещений; Оснащение зданий, строений, сооружений, используемых муниципальными учреждениями приборами учета тепловой энергии, электрической энергии, воды; Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях; |
|  | Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. Создание системы стимулирования работников муниципальных учреждений в энергосбережении и повышении энергетической эффективности. |
| 1.6. Сроки и этапы реализации Программы | 2010 -2015 годы 1-й этап 2010 год 2-й этап 2011 год 3-й этап 2012-2015 годы |
| 1.7. Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета Пермского муниципального района составляет 10400 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 1180 тыс. руб., 2011 год – 3440 тыс. руб., 2012 год – 5720 тыс. руб., 2013 год – 20 тыс. руб. 2014 год – 20 тыс. руб. 2015 год – 20 тыс. руб. |
| 1.8. Ожидаемые конечные результаты Программы | Сокращение средств бюджета Пермского муниципального района на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений в сопоставимых условиях не менее чем на пятнадцать процентов; экономия бюджетных средств в сопоставимых условиях 12,5 млн. руб. снижение потребления в сопоставимых условиях муниципальными учреждениями объема электрической энергии, тепловой энергии, воды на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов; обеспечение климатических условий во всех муниципальных зданиях в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами; наличие энергетических паспортов на здания, строения, сооружения, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений – 100%; создание системы стимулирования руководителей и работников муниципальных учреждений в энергосбережении и повышении энергетической эффективности. |
| 1.9. Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет координационный совет, созданный распоряжением администрации Пермского муниципального района, финансово-экономическое управление, Контрольно-счетная палата Пермского муниципального района |

## Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

## программно-целевым методом

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района на 2011-2015 годы» разработана в соответствии с Концепцией «Программы социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2011-2015 годы», утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 24.06.2010 № 85, Концепцией долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района на период до 2015 года», утвержденной постановлением администрации пермского муниципального района от 23.08.2010 № 1121 и требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Субъектами Программы являются 73 муниципальных учреждения.

Перечень и характеристика муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Пермского муниципального района приведены в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Объекты | Количес- тво объектов | Общая площадь помещений, м² | Отапливаемая площадь помещений, м² | Численность работников учреждений, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты здравоохранения | 65 | 37354,8 | 36382,3 | 1454 |
| 2 | Школы, детские сады | 65 | 141394,7 | 140660,6 | 2567 |
| 3 | Школы искусств, районный музей | 9 | 4094,4 | 4094,4 | 141 |
| 4 | Административные здания | 8 | 3978,8 | 3822,5 | 256 |
| 5 | Всего | 147 | 186822,7 | 184959,8 | 4418 |

Администрацией Пермского муниципального района ежегодно, уже на протяжении последних десяти лет утверждаются лимиты муниципальным учреждениям на потребление топливно-энергетических ресурсов. Однако, в связи с отсутствием должного нормативного обеспечения, системы контроля за потреблением энергоресурсов данные нормативы зачастую не соблюдаются. В результате бюджет района несет дополнительные расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг.

Ежегодно происходит рост расходов бюджета Пермского муниципального района на оплату коммунальных услуг. В 2009 году к уровню 2008 года расходы бюджета на коммунальные услуги для муниципальных учреждений увеличились на 14%, в 2008 году к уровню 2007 года – на 16 %.

Структура расходов по видам коммунальных услуг за 2009 год сложилась следующая:

60% - теплоснабжение;

27 % - электроснабжение;

13% - водоснабжение и водоотведение.

За последние три года структура расходов изменилась незначительно: снизилась доля расходов на тепловую энергию при увеличении доли расходов на электрическую энергию на 2,5 %  .

Потребление тепловой энергии колеблется в течение ряда лет. Только за 53 % тепловой энергии расчеты производятся по показаниям приборов учета. На всех объектах отсутствуют регуляторы подачи тепловой энергии. Потребление тепловой энергии в основном зависит от объемов подачи тепла теплоснабжающей организацией. Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета за 2009 год составляет 0,206 Гкал/кв. м., удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую производятся с применением расчетных способов составляет 0,328 Гкал/кв. м.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция роста потребления электрической энергии муниципальными учреждениями.

За 2009 год потребление электрической энергии к уровню 2007 года  увеличилось на 8,7 %, при этом расходы на оплату электрической энергии выросли почти в 1,5 раза.  Такая ситуация объясняется высоким ростом тарифов на электроэнергию, введением свободно регулируемых цен, а также увеличением энергопотребления.  Ежегодно вводится в эксплуатацию новое оборудование, при этом при размещении заказов на его поставку отсутствуют требования к энергоэффективности.

Потребление воды муниципальными учреждениями в 2009году сократилась к уровню 2008 года на  11%, что обусловлено установкой приборов учета в большинстве муниципальных учреждений и снижением потребителей муниципальных услуг. Доля объема потребленной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета составила за 2009 год 84%

Оснащенность приборами учета муниципальных объектов составляет:

47 % - по тепловой энергию;

46% - по горячему водоснабжению;

62% - по холодному водоснабжению;

100% - по электрической энергии.

В ходе предварительного анализа деятельности учреждений в области энергосбережения были  выявлены следующие недостатки:

потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

неэффективная теплоотдача отопительных приборов;

наличие устаревшего неэффективного оборудования;

отсутствие в ряде учреждений приборов учета потребления тепловой энергии и воды;

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления;

отсутствие системы учета и контроля за потреблением энергоресурсов;

отсутствие стимула руководителей и работников муниципальных учреждений в экономии энергоресурсов;

проведение капитального ремонта и реконструкции муниципальных зданий без учёта влияния данных работ на энергосбережение.

Сложившаяся система контроля за потреблением коммунальных услуг в муниципальных учреждениях слабо стимулирует руководителей и работников муниципальных учреждений к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Эксплуатация инженерных сетей и оборудования в основном производится рабочими муниципальных учреждений. Персонал зданий, в большинстве  случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в работе оборудования, его преждевременному выходу из строя.

Существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданиях. При этом, предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 15-20 процентов.

В числе основных причин, по которым энергосбережение в муниципальных учреждениях выходит на первый план является необходимость:

снижения текущих расходов бюджета района на оплату коммунальных услуг за счет повышения энергетической эффективности зданий;

поддержание систем электро, -тепло, -водоснабжения в рабочем состоянии;

улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном росте тарифов.

Процесс энергосбережения в муниципальных учреждениях можно обеспечить только программно-целевым методом.  Программно-целевой метод позволит провести в комплексе мероприятия по энергетическому обследованию зданий, запланировать и  реализовать по результатам обследований мероприятия по энергосбережению, обеспечить стимулирование работников в процессе энергосбержения, создать систему анализа и контроля за потреблением энергоресурсов и повышения энергетической эффективности муниципальных объектов.   Наибольший эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объёма зданий. Более быстрый экономический эффект можно получить за счет установки ручных регуляторов подачи тепловой энергии. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях. Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации здания. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями. При реализации Программы должны быть соблюдены следующие принципы:

-учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-создание экономических, рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-обучение и подготовка персонала.

2.  Цели и задачи Программы

1.1. Основной целью разработки и реализации Программы является:

снижение расходов бюджета Пермского муниципального района на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

1.2.  Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

1.2.1. Снижение потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района в расчете на 1 м² площади помещений.

1.2.2. Оснащение зданий, строений, сооружений, используемых муниципальными учреждениями приборами учета и регулировки тепловой энергии, электрической энергии, воды.

1.2.3. Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными  учреждениями.

1.2.4. Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях.

1.2.5. Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

1.2.6. Создание системы стимулирования работников муниципальных учреждений в энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

3. Сроки и этапы реализации программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена на период с 2010 по 2015 год и будет осуществляться в три этапа.

3.1. Первый этап (2010 год) включает в себя:

создание автоматизированной базы данных по всем муниципальным зданиям;

организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

ввод в эксплуатацию ранее установленных приборов учета;

установку приборов учета и регулировки энергоресурсов на объектах с максимальной мощностью потребления тепловой энергии более чем две десятых гигакалории  в час;

проведение энергетического обследования пяти объектов с максимальной мощностью потребления тепловой энергии более чем две десятых гигакалории в час и (или) мощностью потребления электрической энергии более пяти киловатт

разработку Типового положения о материальном стимулировании руководителей и работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

По итогам реализации  первого этапа предполагается уменьшить потребление тепловой и электрической энергии, воды на 3 % к уровню потребления 2009 года. Однако, учитывая, что Программа принимается в третьем квартале 2010 года, существуют риски не выполнения данного показателя.

3.2. Второй этап (2011 год) включает в себя:

обучение сотрудников муниципальных учреждений технологиям и методам энергосбережения;

организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

установку систем регулирования на системах теплоснабжения на объектах с максимальной мощностью потребления тепловой энергии более чем две десятых гигакалории в час;

замена ламп накаливания на энергосберегающие по мере выхода их из строя;

содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

заключение муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов;

перевод услуг по техническому обслуживанию зданий на аутсорсинг;

проведение энергетического обследования объектов с максимальной мощностью потребления тепловой энергии более чем две десятых гигакалории в час и (или) мощностью потребления электрической энергии более пяти киловатт;

составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных объектов по результатам проведенного энергетического обследования.

Реализация второго этапа позволит привлечь частные инвестиции в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечить снижение потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 6 процентов к уровню 2009 года.

3.3. Третий этап (2012-2015 годы) включает в себя:

оснащение приборами учета энергоресурсов, воды муниципальных объектов;

установку систем регулирования на системах теплоснабжения на объектах с максимальной мощностью потребления тепловой энергии менее двух десятых гигакалории в час;

завершение проведения энергетического обследования во всех муниципальных объектах;

содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

заключение муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

организацию постоянного контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе разработка ведомственных целевых программ, проведение капитального ремонта по результатам проведенного энергетического обследования.

организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

3.4. По итогам третьего этапа реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 15 процентов к уровню 2009 года.

Реализация всех трех этапов Программы позволит получить экономию средств бюджета района в сопоставимых условиях в сумме 12,5 млн. руб.

- Объемы и источники финансирования программы

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Пермского муниципального района.

4.2. К реализации мероприятий могут привлекаться средства краевого и федерального бюджетов в рамках финансирования краевых и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 10400 тыс. руб. Распределение средств по годам приведено в таблице 2.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

Таблица 2

| № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Бюджет Пермского муниципального района | 10400 | 1180 | 3440 | 5720 | 20 | 20 | 20 |

## 5. Система программных мероприятий и методы ее реализации

Перечень программных мероприятий, с указанием объемов финансирования, исполнителей Программы и сроков приведен в приложении 1 к Программе.

Для реализации Программы предусматриваются следующие методы:

5.1. Создание координационного совета, который будет осуществлять  следующие функции:

1) планирование организационно-технических энергосберегающих мероприятий по объектам муниципальной собственности и контроль их выполнения;

2)  информационное обеспечение

- организация размещения информации о Программе в средствах массовой информации;

- публикация информации о текущем и планируемом состоянии в области энергосбережения и энергетической эффективности;

- консультации участников Программы;

3) рассмотрение отчетов Исполнителей Программы о реализации программных мероприятий и достигнутых значениях показателей;

4) подготовка предложений о корректировке программных мероприятий.

5.1.1. Состав координационного совета утверждается распоряжением администрации Пермского муниципального района.

5.1.2. Общее руководство Программой будет осуществляться первым заместителем главы администрации.

5.1.3. Уполномоченным органом по сбору информации и формированию отчетов по исполнению Программы является УЖКХ.

5.2. Создание системы мониторинга энергопотребления муниципальными учреждениями.

5.2.1. Информационная база охватывает здания, являющиеся собственностью муниципального образования. Она содержит информацию о потреблении по основным целевым группам (образование, здравоохранение, культура и спорт, административный сектор), по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета района. Информация подразделяется на две группы данных:

начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и  энергоснабжение;

переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления  энергии в зависимости от  периода времени, используемых технологий.

5.2.2. База данных заполняется на основании технических паспортов, энергетических паспортов и информации, предоставленной руководителями муниципальных учреждений. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и составить отчеты по всей введенной информации и о всех объектах, а также провести ранжирование зданий по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.

5.2.3. Ответственным исполнителем по ведению автоматизированной базы данных будет являться УЖКХ.

5.3. Обучение руководителей  и лиц, ответственных за энергосбережение в муниципальных учреждений технологиям и методам энергосбережения;

Обучение работников муниципальных учреждений технологиям и методам энергосбережения планируется провести путем проведения семинаров и групповых занятий.

5.4. Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности.

Отбор организаций для осуществления энергетического обследования производится на конкурсной основе. Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий с целью определения показателей энергетической эффективности, выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выработки мер по его реализации и проведение их стоимостной оценки. По результатам проведения энергетического обследования составляется энергетический паспорт. Данные энергетических паспортов по всем муниципальным зданиям заносятся в информационную систему.

5.5. Внедрение в систему муниципальных закупок требований по параметрам энергоэффективности к изделиям и оборудованию, потребляющему энергоресурсы. Данное мероприятие позволит закупать энергопотребляющее оборудование высоких классов энергетической эффективности, тем самым снизить потребление электрической энергии.

5.6. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий, перевод услуг по техническому обслуживанию зданий на аутсорсинг.

5.6.1. Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что так же влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях. Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны владельца зданий.

Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений.

5.6.2. Управлению образования, управлению здравоохранения, управлению по делам культуры, молодежи и спорта необходимо разработать требования к работам по техническому обслуживанию зданий, используемых подведомственными учреждениями. Отбор организаций, осуществляющих техническое обслуживание зданий будет осуществляться муниципальными учреждениями в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов для муниципальных нужд.

5.7. Заключение муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Данное мероприятие позволит привлечь специалистов и  частные инвестиции в решении задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

5.8. Разработка системы материального стимулирования руководителей и работников муниципальных учреждений за результаты экономии энергоресурсов.

Необходимо разработать Типовое положение о материальном стимулировании руководителей и работников муниципальных учреждений за результаты экономии энергоресурсов, предусмотрев в нем возможность премирования руководителя и работников учреждения по результатам проведения мероприятий по энергосбережению, при условии получения экономии энергоресурсов, за счет перераспределения средств, предусмотренных на оплату коммунальных услуг.

5.9. Мероприятия по организации учета потребления тепловой энергии,  воды включают в себя:

а) проверку работоспособности ранее установленных приборов учета. При необходимости выполнить ремонт, наладку, поверку;

б) установку  новых приборов  учета в зданиях.

5.10. Мероприятия по эффективной эксплуатации в экономичном режиме системы теплоснабжения зданий включают в себя:

а) установку ручных регуляторов;

б) организацию процесса ручного регулирования операторами и менеджерами энергосбережения;

в) установку автоматических регуляторов;

5.11. Наладка тепловых и гидравлических режимов внутри здания:

а) наладка режимов;

б) промывка систем теплоснабжения от отложений.

Выполнение данных работ будет производиться в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию муниципальных объектов.

5.12. Мероприятия, связанные с повышением энергоэффективности зданий при выполнении капитальных и текущих ремонтов:

разработка проектно-сметной документации,

утепление стен, крыш, подвалов, окон, дверей;

замена инженерных коммуникаций;

установка межкоридорных дверей;

установка отражателей на радиаторы отопления;

установка или ремонт бойлеров;

герметизация стыковых межпанельных швов;

перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

Выполнение данных мероприятий будет осуществляться в рамках ведомственных целевых программ по соответствующим отраслям.

5.13. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы будет производиться по мере выхода из строя ламп накаливания за счет текущего финансирования муниципальных учреждений и внебюджетных источников.

5.14. Замена устаревшего оборудования на современное энергоэффективное предусматривает закупку энергопотребляющего оборудования высокого класса энергоэффективности. Соответствующие требования к оборудованию должны предусматриваться в требованиях при размещении муниципальных заказов на закупку оборудования. Выполнение данных мероприятий будет осуществляться в рамках ведомственных целевых программ по соответствующим отраслям, а также в ходе исполнения энергосервисных контрактов.

5.15. Технические мероприятия по экономии водопотребления включают в себя устранение утечек в трубах и кранах,  установка аэраторов с регулятором расхода воды. Выполнение данных работ будет производиться в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию муниципальных объектов.

6. Система управления и организации

контроля за  реализацией Программы

6.1. Ответственным исполнителем Программы является УЖКХ.

Ответственный исполнитель осуществляет функции по сбору информации, формированию отчетов и контролю выполнения мероприятий Программы, в том числе:

- мониторинг, обработка и анализ информации о фактическом потреблении энергоресурсов;

- ведение автоматизированной базы данных по энергопотреблению и энергосбережению;

- сбор информации о ходе энергетических обследований;

- подготовка сводной информации о текущем состоянии выполнения муниципальной программы;

- подготовка и отправка информации для государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- предоставление сводных отчетов и информации о реализации Программы главе администрации района и в координационный совет.

6.2. Исполнителями Программы являются функциональные органы администрации района, муниципальные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств.

Исполнители Программы контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляют управление ее участниками, готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

6.3. Участниками Программы являются энергосервисные фирмы и другие организации, привлекаемые для реализации программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

6.4. Текущее управление реализацией Программы, планирование, мониторинг, интеграцию Исполнителей Программы, контроль за ходом реализации Программы  осуществляет координационный совет.

6.5. В целях контроля за исполнением Программы Исполнители Программы ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют Ответственному исполнителю отчет о реализации Программы. Отчеты Исполнителей о реализации Программы рассматриваются на координационном совете.

Сводный отчет о реализации Программы представляется Ответственным исполнителем главе администрации Пермского муниципального района и в финансово-экономическое управление. Отчет о реализации Программы рассматривается Земским Собранием Пермского муниципального района в составе отчетности об исполнении бюджета Пермского муниципального района за отчетный финансовый год.

6.6. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных на реализацию программных мероприятий осуществляет финансово-экономическое управление, Контрольно-счетная палата Пермского муниципального района.

## 7. Оценка эффективности реализации Программы

7.1. При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты целевые показатели, установленные приложением 2 к Программе.

7.2. Расчет целевых показателей осуществляется с применением индикаторов, отражающих общее состояние муниципальных учреждений в области энергоснабжении, приведенных в приложении 3 к Программе.

7.3. Целевые показатели определяются соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего начала реализации Программы (2009 год).

При расчете значений целевых показателей в сопоставимых условиях учитываются, в том числе, изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7.4. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

7.5. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

7.6. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный показатель, утвержденный Программой.

7.7. Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность по 24 из 28 целевых показателей составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы по 24 из 28 целевых показателей составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если 24 из 28 целевых показателей выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

| Приложение 1 к Программе Перечень программных мероприятий и объемы финансирования |
| --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки реализации мероприятий | Всего объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | Издание распоряжения администрации Пермского муниципального района о создании координационного совета по реализации Программы | октябрь 2010 г. | - |  |  |  |  |  |  | УЖКХ |
| 2 | Разработка Типового положения о материальном стимулировании руководителей и работников муниципальных учреждений за результаты экономии энергоресурсов | ноябрь 2010 г. | - |  |  |  |  |  |  | Финансово-экономическое управление |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о материальном стимулировании руководителей и работников подведомственных муниципальных учреждений за результаты экономии энергоресурсов | декабрь 2010 г. | - |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по делам культуры, молодежи и спорта |
| 4 | Создание и ведение автоматизированной базы данных по энергопотреблению и энергосбережению | 2010 – 2015 годы | 200 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | УЖКХ |
| 5 | Обучение руководителей и лиц, ответственных за энергосбережение в муниципальных учреждений технологиям и методам энергосбережения | в течение 2011 года. | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Пермского муниципального района |
| 6 | Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности, в том числе: | 2010-2012 годы | 4400 | 500 | 1400 | 2500 |  | 0 | 0 | УЖКХ |
| 6.1. | школы, детские сады | 2010-2012 годы | 3100 | 300 | 1000 | 1800 |  |  |  |  |
| 6.2. | объекты здравоохранения | 2010-2012 годы | 1000 | 200 | 300 | 500 |  |  |  |  |
| 6.3. | школы искусств | 2011 год | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 6.4. | административные здания | 2012 год | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Внедрение в систему муниципальных закупок требований по параметрам энергоэффективности к изделиям и оборудованию, потребляющему энергоресурсы | начиная с 2011 года | - |  |  |  |  |  |  | Функциональные органы администрации |
| 8 | Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий, перевод услуг по техническому обслуживанию зданий на аутсорсинг | 2011 год | - |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление здравоохранения |
| 9 | Заключение муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) | начиная с 2011 года | - |  |  |  |  |  |  | Руководители муниципальных учреждений |
| 10 | Установка индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, используемых муниципальными учреждениями, включая установку приборов учета и регулирования, в том числе: | 2010-2011 годы | 5500 | 500 | 1800 | 3200 | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства |
| 10.1. | школы, детские сады | 2010 год | 4450 | 450 | 1000 | 3000 |  |  |  |  |
| 10.2. | объекты здравоохранения | 2011 год | 750 | 50 | 500 | 200 |  |  |  |  |
| 10.3. | административные здания | 2011 год | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка приборов учета воды в зданиях, используемых муниципальными учреждениями, в том числе: | 2011год | 100 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства |
| 11.1. | школы, детские сады | 2011год | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | объекты здравоохранения | 2011год | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 11.3. | административные здания | 2011год | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 2010-2013 годы | текущее финансиро-вание МУ |  |  |  |  |  |  | Руководители муниципальных учреждений |
| 13 | Наладка тепловых и гидравлических режимов внутри здания | 2010-2011 годы | текущее финансиро-вание МУ |  |  |  |  |  |  | Руководители муниципальных учреждений |
| 14 | Замена устаревшего оборудования на современное высокого класса энергоэффективности | 2011-2015 годы | В объемах, предусмот- ренных ВЦП |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по делам культуры, молодежи и спорта |
| 15 | Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2010-2012 годы | текущее финансиро-вание МУ |  |  |  |  |  |  | Руководители муниципальных учреждений |
| 16 | Мероприятия, связанные с повышением энергоэффективности зданий при выполнении капитальных и текущих ремонтов будут проводиться в рамках реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) | 2011-2015 годы | В объемах, предусмот- ренных ВЦП |  |  |  |  |  |  | Функциональные органы администрации |
| 17 | Всего по Программе |  | 10400 | 1180 | 3440 | 5720 | 20 | 20 | 20 |  |

Приложение 2

к Программе

Целевые показатели долгосрочной целевой программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района на период до 2015 года"

| № п/п | Целевой показатель | Факт 2009 год | Прогноз 2010 год | План 2011 год | План 2012 год | План 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении, тыс. КВт/час | х | 240 | 479 | 719 | 958 | 1198 | 1198 |
| 2 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ) в стоимостном выражении, тыс. руб. | х | 743 | 1485 | 2228 | 2970 | 3713 | 3713 |
| 3 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, тыс. Гкал | х | 0,73 | 1,56 | 4,16 | 5,54 | 6,93 | 6,93 |
| 4 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ) в стоимостном выражении, тыс. руб. | х | 832 | 1774 | 4723 | 6298 | 7872 | 7872 |
| 5 | Экономия воды в натуральном выражении, тыс. куб. м | х | 5,28 | 12,59 | 18,89 | 25,19 | 31,49 | 35,68 |
| 6 | Экономия воды в стоимостном выражении, тыс. руб. | х | 130 | 311 | 466 | 621 | 776 | 880 |
| 7 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ, % | 53 | 56 | 72 | 87 | 86 | 86 | 86 |
| 9 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ, % | 84 | 85 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 10 | Удельный расход тепловой энергии МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал/кв.м | 0,206 | 0,204 | 0,213 | 0,212 | 0,204 | 0,196 | 0,196 |
| 11 | Удельный расход тепловой энергии МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, Гкал/кв.м | 0,328 | 0,331 | 0,362 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
| 12 | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал/кв. м | х | -0,002 | 0,009 | -0,001 | -0,008 | -0,008 | 0,000 |
| 13 | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, Гкал/кв. м | х | 0,003 | 0,031 | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 1,59 | 1,62 | 1,70 | 2,09 | 2,18 | 2,27 | 2,27 |
| 15 | Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб. м/чел. | 52,66 | 51,98 | 46,14 | 43,98 | 42,51 | 41,05 | 40,07 |
| 16 | Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, куб. м/чел. | 31,47 | 28,68 | 20,00 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
| 17 | Изменение удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб. м/чел. | х | -0,68 | -5,84 | -2,16 | -1,47 | -1,47 | -0,98 |
| 18 | Изменение удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, куб. м/чел. | х | -2,79 | -8,68 | -3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 0,60 | 0,55 | 0,43 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 |
| 20 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, кВтч/чел. | 1807 | 1753 | 1699 | 1645 | 1590 | 1536 | 1536 |
| 21 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, кВтч/чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, кВтч/чел. | х | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | 0 |
| 23 | Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами МУ для фактических условий, тыс. руб. | х | 367 | 8641 | 5368 | 7851 | 3508 | 6399 |
| 24 | Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами МУ для сопоставимых условий, тыс. руб. | х | -1704 | -3570 | -7417 | -9890 | -12362 | -12465 |
| 25 | Доля зданий МУ в общем объеме зданий МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % | 0 | 0 | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | 0 | 0 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 27 | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты), % | 0 | 0 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, % | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

Приложение 3

к Программе

Индикаторы расчета целевых показателей                                                                                                                                            долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях Пермского муниципального района на период до 2015 года"

| № п/п | Индикаторы | Единица измерения | Факт 2009 год | Прогноз 2010 год | План 2011 год | План 2012 год | План 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) муниципальными учреждениями (далее - МУ) | тыс. кВтч | 7985,0 | 7745,5 | 7505,9 | 7266,4 | 7026,8 | 6787,3 | 6787,3 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МУ | тыс. Гкал | 46,20 | 45,47 | 44,64 | 42,04 | 40,66 | 39,27 | 39,27 |
| 3 | Объем потребления воды МУ | тыс. куб. м | 209,9 | 204,6 | 197,3 | 191,0 | 184,7 | 178,4 | 174,2 |
| 4 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МУ | руб/кВтч | 3,10 | 3,43 | 3,91 | 4,35 | 4,91 | 5,26 | 5,57 |
| 5 | Средневзвешенный тариф на ТЭ по МУ | руб/Гкал | 1136 | 1124 | 1272 | 1419 | 1584 | 1695 | 1796 |
| 6 | Средневзвешенный тариф на воду по МУ | руб/куб. м | 24,66 | 24,87 | 26,76 | 28,79 | 30,98 | 33,15 | 35,14 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 7985,0 | 7745,5 | 7505,9 | 7266,4 | 7026,8 | 6787,3 | 6787,3 |
| 8 | Объем потребления ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 24,4 | 25,3 | 32,0 | 36,5 | 35,2 | 33,8 | 33,8 |
| 9 | Объем потребления ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | тыс. Гкал | 21,8 | 20,2 | 12,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 10 | Объем потребления воды МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 176,1 | 173,8 | 192,3 | 189,0 | 182,7 | 176,4 | 172,2 |
| 11 | Объем потребления воды МУ, расчеты за которую осуществляются с с применением расчетных способов | тыс. куб. м | 33,8 | 30,8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 13 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кв. м | 118,5 | 124 | 150 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| 14 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | тыс. кв. м | 66,4 | 60,9 | 34,9 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 15 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 3344 | 3344 | 4168 | 4298 | 4298 | 4298 | 4298 |
| 16 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 1074 | 1074 | 250 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 17 | Расходы бюджета района на обеспечение энергетическими ресурсами, водой МУ для фактических условий | тыс. руб. | 82413 | 82780 | 91421 | 96789 | 104641 | 108148 | 114548 |
| 18 | Расходы бюджета района на обеспечение энергетическими ресурсами, водой МУ для сопоставимых условий (в ценах 2009 г.) | тыс. руб. | 82413 | 80708 | 78843 | 74996 | 72523 | 70051 | 69947 |
| 19 | Общее количество МУ | ед. | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 20 | Общее количество зданий МУ | ед. | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 21 | Количество зданий МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 45 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 22 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0 | 0 | 40 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 23 | Общее количество муниципальных заказчиков, имеющих в оперативном управлении здания, сооружения | ед. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 24 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0 | 0 | 44 | 68 | 68 | 68 | 68 |

# Text boxes

О направлении информации

СЭД-01-05-05-30

02.03.2011

А.Б. Полежаев, т.(342)294 68 69

Министру

градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края

А.А. Храпкову

15.02.2011

СЭД-35-04-10-115

1156

31.08.2010

If